## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
|  | CÓDIGO: HSEQ-MT-25 |  | VERSIÓN: 04 | [8 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN: 25/01/2012 | [27 empty] | PAGINA 1 DE 1
|  | AÑO 2014 |  |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC
ACTIVIDAD GENERAL | ACTIVIDAD ESPECIFICA | RESPONSABLE | RECURSO |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
DOCUMENTACION | ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE PLAN DE EMERGENCIAS | SUPERVISOR HSE | DOCUMENTOS | P
E
| ACTUALIZACION DE MEDEVAC | SUPERVISOR HSE | DOCUMENTOS | P
E
| CREACION DEL SISTEMA COMANDO DE INCIDENTES | SUPERVISOR HSE | PERSONAL PROPIO, CONTRATADO O ARL | P
E
| CREACION DE ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LOS BRIGADISTAS | TALENTO HUMANO | PERSONAL PROPIO, CONTRATADO O ARL | P
E
BRIGADA | CONFORMACION DE LA BRIGADA DE ENMERGENCIAS | SUPERVISOR HSE | PERSONAL PROPIO, CONTRATADO O ARL | P
E
| CAPACITACION DE PIMEROS AUXILIOS | ARL/ ENTIDAD COMPETENTE | PERSONAL PROPIO, CONTRATADO O ARL | P
E
| CAPACITACION EN EVACUACION | ARL/ ENTIDAD COMPETENTE | PERSONAL PROPIO, CONTRATADO O ARL | P
E
| CAPACITACION EN EXTINCION DE FUEGO | ARL/ ENTIDAD COMPETENTE | PERSONAL PROPIO, CONTRATADO O ARL | P
E
| ENTRENAMIENTO EN PISTA | ARL/ ENTIDAD COMPETENTE | PERSONAL PROPIO, CONTRATADO O ARL | P
E
EQUIPOS | COMPRA DE EQUIPOS PARA ATENCION DE EMERGENCIAS | COMPRAS | ECONOMICOS | P
E
| MANTENIMIENTO DE EQUIPOS | MANTENIMIENTO | PERSONAL PROPIO, CONTRATADO | P
E
| INSPECCION A EQUIPOS DE ATENCION DE EMERGENCIAS | SUPERVISOR HSE | PERSONAL PROPIO | P
E
OTROS | DIVULGACION DEL PLAN DE EMERGENCIAS | SUPERVISOR HSE | PERSONAL PROPIO | P
E
| REUNIONES | SUPERVISOR HSE BRIGADISTAS SCI VECINOS | PERSONAL PROPIO OTROS | P
E
SIMULACROS | EVACUACION | TODAS LAS AREAS | TECNICOS ECONOMICOS | P
E
| INCENDIO | TODAS LAS AREAS | TECNICOS ECONOMICOS | P
E
| PRIMEROS AUXILIOS | TODAS LAS AREAS | TECNICOS ECONOMICOS | P
E
P
E
P
E
P
E
TOTAL ACTIVIDADES (PROGRAMADAS/EJECUTADAS) |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P | ENE 1: 0; FEB 1: 0; MAR 1: 0; ABR 1: 0; MAY 1: 0; JUN 1: 0; JUL 1: 0; AGO 1: 0; SEP 1: 0; OCT 1: 0; NOV 1: 0; DIC 1: 0
|  |  |  | E | ENE 1: 0; FEB 1: 0; MAR 1: 0; ABR 1: 0; MAY 1: 0; JUN 1: 0; JUL 1: 0; AGO 1: 0; SEP 1: 0; OCT 1: 0; NOV 1: 0; DIC 1: 0
% DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | % | bar: ENE 1; FEB 1; MAR 1; ABR 1; MAY 1; JUN 1; JUL 1; AGO 1; SEP 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1

## CAMBIOS
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
| CÓDIGO: HSEQ-MT-25 |  | VERSIÓN: 04 | FECHA DE ELABORACIÓN: 25/01/2012 | PAGINA 1 DE 1
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Revisión | Fecha de Revisión | Cambio
1 | 0 | n/a | se crea el documento y se incluye en el listado maestro de documentos
1 | 1 | 2012-08-01 | Se revisa el documento y no se le realizan cambios
2 | 2 | 2013-01-01 | se modifican las actividades para el nuevo año y se actualiza la información de acuerdo a los objetivos planteados
3 | 3 | 2013-06-01 | Se incluye el programa se seguridad vial
3 | 4 | 2013-12-01 | Se reviza y actualiza el documento y no se generan cambios
4 | 5 | 2014-02-01 | Se actualiza el documento en base a los lineamientos del SIG y se le asigna nuevo codigo